## Sheet1
Task Name | time axis 2020-09-18 to 2020-11-05
Create a database | bar: 2020-09-18 to 2020-09-21
Obtain sample data | bar: 2020-09-19 to 2020-09-22
Create Localhost Website | bar: 2020-09-21 to 2020-09-24
Create Simple UI | bar: 2020-09-21 to 2020-09-26
Create Data forms | bar: 2020-09-23 to 2020-09-28
Create scripts to allow input and modification of data | bar: 2020-09-25 to 2020-10-01
Create data validation | bar: 2020-09-29 to 2020-10-05
Create Sample queries | bar: 2020-10-02 to 2020-10-08
Create reports of useful data | bar: 2020-10-06 to 2020-10-12
Create documentation | bar: 2020-10-10 to 2020-10-15
Improve upon UI (CSS) | bar: 2020-10-13 to 2020-10-22
Finalising of code | bar: 2020-10-23 to 2020-10-28
Finalising of UI design | bar: 2020-10-29 to 2020-11-03
Finishing of any bug fixes | bar: 2020-10-25 to 2020-11-05
Database Design
UI / Website Development | bar: 2020-09-20
Code Development